附件2：

郑州工商学院线上线下混合式“金课”建设教学项目

建设任务书

建设期为2学期（2019年4月-2020年2月），立项课程须完成以下任务：

1．完成线上线下混合式课程设计与开发（2019年4月-2019年9月）

（1）组建混合式课程教学团队。根据授课教师情况、混合式教学课程设计开发基础、实验实训条件、学情等，组建一支素质优良、协作配合的教学团队。

（2）课程分析与设计：包括课程现状分析、课程对象分析、线上线下混合式教学环境分析、课程设计原则，课程教学内容、教学资源、学习活动、课程评价、课程学习支持的设计与实施方案。

（3）完整的在线课程设计：包括课程说明、课程导学、学习单元、单元中的学习资源和课堂学习活动设计。设置自主学习任务单、单元作业、课堂交流研讨、研究性学习、团队合作学习等教学任务和教学活动，以帮助学习者有效进行学习并实现课程教学团队制定的目标。

（4）上传课程内容到相应的平台，并保证课程内容的完整性。

（5）课程教学团队有责任和义务保证课程资源的知识产权清晰、明确，不侵犯第三方权益。

2、开展第一轮线上线下混合式课程教学（2019年9月-2020年1月）

（1）开展混合式课程教学。完成课程建设任务后应如期在爱学教平台上开课，采取线上教学和线下课堂教学有机结合的混合式教学模式。

（2）课程在开课期间，须按混合式教学要求做好各项教学工作发布通知或作业布置，更新课程资源，维护课程讨论区和答疑区，组织面授课程的现场讨论等。

3、项目中期检查和评价（2019年11月）

（1）课程实施第一轮第8周，形成中期学习效果分析报告：包括学生在线学习的跟踪分析、教师在线教学情况分析、学生学习满意度调查分析等。

（2）上述报告完成后，由教务处组织专家小组对课程建设和实施情况进行项目中期检查验收，并提供下一期课程建设周期的改进建议与方案。

4、改进和完善线上线下混合式课程教学（2020年12月-1月）

根据中期检查验收情况，以及第一期课程建设的改进建议与方案对混合式课程教学进行整改和完善。

5、项目验收（2020年2月）

（1）第一轮课程结束，本项目完成，形成实施线上线下混合式“金课”建设教学项目的结项报告，包括：教学目标任务确定、组织实施方式及过程分析、教学效果分析（应含有与平行班或往届同课程班级教学效果对比分析）、存在问题以及后期建议等。

（2）上述报告完成后，由教务处组织专家小组对课程建设和实施情况进行项目终审。